# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВООБИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  апреля 2022 г.                                                                                                      № 16

с. Новообинцево

О подготовке проекта «Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Новообинцевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта «Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Поручить Главе Новообинцевского сельсовета разработать техническое задание и проект муниципального контракта на разработку проекта «Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава сельсовета                                                                                        В.П. Захарченко

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от «08»  апреля  2022 г.  № 16

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

«Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования

Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

| N п/п | Наименование этапов подготовки, согласования и утверждения Генерального плана | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный плана МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 8 апрель 2022 года |
| 2. | Опубликование решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план на официальном Интернет-сайте администрации Шелаболихинского района и обнародование на информационном стенде на территории МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | 11 апреля 2022 года |
| 3. | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Генеральный план МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | До 11 мая 2022 года |
| 4. | Подготовка эскизных проектов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | апрель 2022 года |
| 5. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | Апрель - май 2022 года |
| 6. | Осуществление проверки подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план МО Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края | в течение 10 дней с момента передачи исполнителем проекта |
| 7. | Доработка проекта внесения изменений в Генеральный план по замечаниям и предложениям Комиссии, подготовка материалов проекта внесения изменений для размещения в информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) и подготовка материалов проекта внесения изменений на публичные слушания или общественные обсуждения | 5 дней |
| 8. | Утверждение Генерального плана | На ближайшей сессии |